## Master Plan
Project Plan
Project Name |  |  | Blockchain: cross-border trading |  |  | 1st Cycle
Project Manager
Project Deliverable
Scope Statement
Start Date |  |  | 0
End Date |  |  | 2017-08-04
Overall Progress
Task Name | Description | Note | Responsible | Start | End | Days | Status
Basic Preparation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Complete |  |  |  | 1
Download full text of Law | Lấy thông tin nội dung bộ luật, chỉ gồm thông tin các điều + nội dung của điều luật tương ứng, sau đó lưu lại dưới file .txt |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
Add special char before each article | Sửa file law.txt (file chứa nội dung bộ luật) bằng cách thêm '$$$$' vào trước mỗi Điều luật |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
Seperate articles from file law.xt | Tách bộ luật ra thành các điều luật riêng nhờ vào kí tự đặc biệt '$$$$' được thêm vào trước mỗi điều luật, chạy file printLawTxtIntoXlsx.py (điều chỉnh tên file .txt - file nội dung bộ luật và tên file .xlsx - file cần in ra) để xuất ra file .xlsx chứ thông tin bộ luật sau khi đã tách các điều luật; trong file .xlsx in ra có colums chứa tiêu đề của mỗi điều luật (tiêu đề này sẽ làm câu hỏi trong tập training set có trong file dict001.xlsx) |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
Generate dictionary |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Complete |  |  |  | 1
Generate dict01: collection of words from Law and TS | Từ điển được xây dựng bằng cách tách từ có trong câu hỏi của tập training set với các câu hỏi là các tiêu đề của mỗi điều luật (từ điển này sẽ được lưu trong file law_dict.txt, mỗi từ trên 1 dòng, khi đọc từ điển từ file phải bỏ dấu '\n' trong mỗi từ). Từ điển này được dùng để kiểm tra câu hỏi của người dùng có ít nhất 2 từ trong từ điển | Từ điển được tách từ câu hỏi trong tập training set, câu hỏi nằm ở cột thứ 2 ở file dict001.xlsx, dict002.xlsx (file dict001.xlsx tương ứng với file law_dict, file dict002.xlsx tương ứng với file normal_dict). Cả 2 phần xây dựng từ điển law_dict, normal_dict đều được chạy trong file train.py - Part 1.1 pre-processing, chúng ta sẽ vào sửa file train tên các đường dẫn đến bộ luật chúng ta đang làm, số hàng cho mỗi file training. Mỗi bộ luật được gói trong một folder nằm ở Folder data. Ngoài việc lưu file từ điển ở file .txt thì từ điển còn được lưu cả trong file .xlsx |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
Generate dict02 | Từ điển được xây dựng bằng cách tách từ có trong câu hỏi của tập training set với tập câu hỏi gồm tiêu đề của mỗi điều luật + câu hỏi thu thập được từ trên mạng (từ điển này sẽ được lưu trong file normal_dict.txt, mỗi từ trên 1 dòng, khi đọc từ điển từ file phải bỏ dấu '\n' trong mỗi từ ). Khi gặp một câu hỏi của người dùng, chương trình dùng từ điển này để thực hiện thuật toán phân nhãn |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
Create training set |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Complete |  |  |  | 1
Collect Q&A from Law | Chia bộ luật ra thành các điều, phần tiêu đề của mỗi điều luật đại được coi là một câu hỏi, câu trả lời tương ứng với câu hỏi là số thứ tự của điều luật tương ứng | Training set được tạo trong file .xlsx, đánh số tự các file train lần lượt là train001.xlsx, train002.xlsx,.. Cấu trúc file .xlsx gồm 3 cột (STT, câu hỏi, mã số - điều luật). Khi thêm một câu hỏi vào training set, thêm vào cột 2 và thêm điều luật tương ứng vào cột 3 |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
Craw Q&A on the internet | Lấy thông tin các cặp Q&A trên website: https://luatminhgia.com.vn, tóm tắt các câu hỏi và chọn ra điều luật được nhắc đến trong câu trả lời của luật sư bổ sung vào training set |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
Label answers in TS | Label của bài toán là số thứ tự điều luật trong bộ luật ứng với câu trả lời |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
Train model by training set |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Complete |  |  |  | 1
Word segmentation | Sử dụng phương pháp tách từ VNcoreNLP, nhận input là một file văn bản, chương trình sẽ tách văn bản ra thành các từ có nghĩa rồi in ra file output, mỗi từ trong một dòng (lúc đọc file bỏ dấu '\n' cuối mỗi dòng). Chương trình chính của tách từ nằm trong file RDRsegmenter.java. Run chương trình bằng lệnh: "java RDRsegmenter " + inp_txt + " " + out_txt
Generate matrix X | Mỗi vector của ma trận X đặc trưng cho một câu hỏi. Mỗi vector có số chiều bằng số lượng từ trong từ điển normal (file normal_dict.txt). Ban đầu vector đặc trưng cho mỗi câu hỏi được khởi tạo = vector 0 Với một câu hỏi sử dụng phương pháp tách từ rồi kiểm ta mỗi từ được tách có xuất hiện trong từ điển hay không, nếu từ này xuất hiện trong từ điển ở vị trí thứ i thì phần tử thứ i của vector = 1.
Get vector label y | Label tương ứng của câu hỏi được đọc từ cột 3 của file .xlsx
Training model | training by support vector classification | Sử dụng model training của thư viện sklearn. Tất cả các model training được tuỳ chỉnh trong file iLawyer_scikit.py. Hiện tại chương trình đang sử dụng model MLP. Model sau khi tạo có dạng *.pkl (* là số thứ tự loại luật: 101 là luật doanh nghiệp, 102 luật đất đai, 103 luật thuế tài sản)
training by One-Vs-One
training by One-Vs-Rest
| training by Output-Codes |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
| training by stochastic gradient descent |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
| training by multi-layer perceptron (MLP) |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
Evaluate model |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Complete |  |  |  | 1
Create test set | Tạo test set tương tự như tạo training set (cấu trúc file giống; tiêu đề các cột là STT, Câu hỏi, Mã số), file test set là file .xlsx đc đánh số theo dạng train001.xlsx, train002.xlsx,…. |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
Calculate performance in training set, test set | Dựa vào training set + test set ta chỉnh các hệ số: learning rate, number iteration trong model MLP (các tuỳ chỉnh được thực hiện trong file iLawyer_scikit.py). Tính toán performance trên test set với từng hệ số ta trên rồi lựa chọn hệ số phù hợp cho model. Các bước tính toán performance của training set, test set 1 - Generate matrix X từ tập câu hỏi trong training set (test set) bởi hàm gen_feature_table_from_xlsx(). 2 - Sử dụng model *pkl đã train, tính toán vector y_train là label tương ứng với ma trận X ở trên bởi hàm gen_prediction() trong file iLawyer_scikit.py. 3 - So sánh 2 vector y - label tương ứng của các câu hỏi trong tập training set (test set) và vector y_train. So sánh được tính toán bởi hàm cal_performance() trong file iLawyer_scikit.py |  |  |  |  | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
|  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-31 | 14 | Complete |  |  |  | 20
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
|  |  |  | 2017-07-12 | 2017-07-31 | 14 | In progress | - I propose that each node (in AWS) has its private server (node-server) where stocks the information realated to its wallet. - One webserver which run the Demonstration-website will collect informations from node-server via API (rest-api) |  |  | 20
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | In progress |  |  |  | 1
|  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 6 | In progress |  |  |  | 8
[6 empty] | 0 | Not started |  |  | 0 | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
|  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 5 | Not started |  |  |  | 5
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | In progress |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Complete |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | In progress |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | In progress |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[6 empty] | 0 | Not started |  |  |  | 1
[9 empty] | 0 |  | 1
[9 empty] | 0 |  | 1
[9 empty] | 0 |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:E20)
End = MAX([End, row below]:F20)
Days = NETWORKDAYS([Start],[End])